## Sheet1
【年間を通じた 「新発田インターンシップ事業」の流れ】
☆必着期限がありますのでご注意ください。期限については日程をご覧ください。
日 程 | 受入企業 | 新発田商工会議所 | 大学・高等学校 (学生)
4月 受入可否の回答 第1次募集 会議所へ必着 | ●☆申込書の回答 | ●申込書の回答 ●受入企業の確定・取りまとめ
5月 受入企業概要書・計画書 会議所へ必着 受入企業決定 | ●☆「(様式1・2)受入企業概要書・計画書」を作成、会議所に送付 ●「新発田インターンシップ事業推進協議会」に代表企業が参加 | ●「(様式1・2)受入企業概要書・計画書」の取りまとめ ●受入企業リストを学校に通知 ●「新発田インターンシップ事業推進協議会」の開催 | ●「新発田インターンシップ事業推進協議会」への出席
5月 受入企業概要書・計画書 学校へ必着 受入企業第2次募集 | 受入企業第2次募集 | ●☆「(様式1・2)受入企業概要書・計画書」を学校に送付 | ●「(様式1・2)受入企業概要書・計画書」を受領
6月 学校による実習希望者のエントリー期間 6月 志願書 会議所へ必着 |  | ●「(様式3)実習志願書」を受領 | ●各学校にて実習希望者を募る ●学生から☆「（様式3）実習志願書」を取りまとめて会議所に送付
6月 志願書 受入企業へ必着 | ●【企業選考】「(様式3)実習志願書」、「(様式4)志願者リスト」を受領 | ●☆【企業選考】「(様式3)実習志願書」、「(様式4)志願者リスト」を受入企業に送付
6月～7月上旬 一次募集受入決定 会議所・学校・学生へ必着 | ●学生の受入可否を決定 ☆「(様式4)志願者リスト」に受入可否を記載し、会議所・学校に通知 ☆学生に「受入可否」結果を連絡 | ●受入学生の確認 ●二次募集を学校に通知 | ●受入学生の確認 ●二次募集を学生に公表
6月下旬～7月上旬 | ●二次募集 | ●二次募集 | ●二次募集
７月中旬～7月下旬 受入決定後 |  |  | ●学生を保険に加入。
| ●「(様式5)覚書」を学校と締結 |  | ●「(様式5)覚書」を受入企業と締結
| ●「(様式6)誓約書」受領 ●「(様式7)評価書」受領 |  | ●「(様式6)誓約書」を作成・受入企業に送付 ●「(様式7)評価書」を受入企業に送付
7月中旬～7月下旬 実習前教育の実施 |  | ●事前の「ビジネスマナー講習」開催(学校へ訪問) | ●「ビジネスマナー講習」に学生参加(学校独自の開催可)
７月下旬～8月下旬 実習開始 | ●受入計画に基づき、インターンシップを実施(実施期間は企業・学校により決定・大学は8月7日～9月21日までの5日間～10日間可) | ●随時、受入企業を訪問 | ●実習者を受入企業に派遣 ●随時、受入企業を訪問
実習終了後 フォローアップ |  | ●学校から「（様式7）評価書」を受領する。 | ●「（様式7）評価書」受領 評価内容を実習者に通知しフォローアップ ●学校は「（様式7）評価書」を取りまとめ、コピーを会議所に送付
実習終了後～9月下旬 アンケートの実施 | ●アンケートを回答して会議所に送付 | ●アンケート調査実施 ●アンケート結果集計・分析 | ●アンケート回答
10月～11月 事業報告・体験発表等 | ●事業報告会に参加 | ●開催の調整 | ●事業報告会・体験発表に参加（学校独自開催可）
12月～2月 「新発田インターンシップ事業推進協議会」開催 | ●「新発田インターンシップ事業推進協議会」に代表企業が参加 | ●「新発田インターンシップ事業推進協議会」の開催 | ●「新発田インターンシップ事業推進協議会」に参加
|  | ●参加学生の進路調査実施、集計・分析して受入企業に報告 | ●参加学生の進路調査